|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Zakres prac | Rozpoczęcie prac | Zakończenie prac |
| 1 | Wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją sieci LAN, adaptacją pomieszczeń itp. | 7 dni od podpisania umowy | 60 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2018 |
| **2** | Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego, serwerowego i komputerowego, a także oprogramowania biurowego. | 14 dni od podpisania umowy | 60 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2018 |
| 3 | Dostawa, instalacja portalu e-Urząd, systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD), portalu konsultacji społecznych niezbędnych do uruchomienia nowych usług elektronicznych. | 14 dni od podpisania umowy | 150 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż 31.07.2018 |
| 4 | Wykonanie szkoleń i parametryzacja systemu | 90 dni od podpisania umowy | 180 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.08.2018 |

Załącznik nr 2 do Umowy

**Harmonogram realizacji**

**poszczególnych elementów zamówienia.**