UMOWA NR …… / PZD / 2013

zawarta w dniu  …………………….. r. w Olecku, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg           w Olecku, mającym siedzibę w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, NIP 847-13-94–600, REGON 790676004 zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby:

1. Pan inż. Dariusz Kozłowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku
2. Pani Halina Jewdokimow - Główna Księgowa Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku
a

firmą ……………………………………………………………………………..…………….. ………………………………………  NIP ……………………… REGON ………..……….

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

………………………………………………………

………………………………………………………

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na: Przebudowa ulicy Gdańskiej (4914N) i Czerwonego Krzyża (4911N)              w Olecku, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przebudowy ulicy Gdańskiej (4914N) i Czerwonego Krzyża (4911N) w Olecku.

1. Zakres według Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami , SST, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

3. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

§ 2

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.

1) Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,612 km

2. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

1) Rozbiórka warstw asfaltowych (frezowanie) grubości  do 4cm z odwiezieniem destruktu  -

423,50 m2

2) Rozbiórka warstw asfaltowych do 6cm ręcznie z odwiezieniem i utylizacją – 56,60 m2

3) Rozbiórka nawierzchni z bloczków betonowych gr 12cm z odwiezieniem i utylizacją -

217,20 m2

4) Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych gr 15cm z odwiezieniem gruzu – 390,90 m2

5) Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce piaskowej - 1 130,00 m

6) Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30cm -  z odwiezieniem i utylizacją gruzu - 846,50 m

7) Rozbiórka chodników z płyt betonowych 35x35x5cm  wraz z odwiezieniem i utylizacja

gruzu - 1 474,72 m2

8) Rozbiórka chodników z kostki brukowej betonowej ze złożeniem do ponownego

wbudowania  - 282,85 m2

9) Demontaż progu podrzutowego gumowego z odwiezieniem elementów do inwestora -

1,00 kpl

10) Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych - 25,00 m

11) Zdjęcie istniejących tarcz i tabliczek znaków drogowych wg inwentaryzacji - 17,00 szt.

12) Rozbiórka słupków znaków drogowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki - wyliczenie

ilości na podstawie inwentaryzacji w terenie - 10,00 szt.

13) Rozbiórka studzienki ściekowej z wpustem ulicznym - 1,00 szt.

14) Regulacja pionowa wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej - 14,00 szt.

15) Regulacja pionowa włazów kanalizacji sanitarnej - 19,00 szt.

16) Regulacja pionowa zaworów wodociągowych - 12,00 szt.

17) Regulacja pionowa zaworów gazowych - 6,00 szt.

18) Regulacja pionowa studni telefonicznych - 12,00 szt.

19) Karczowanie pni drzew iglastych z utylizacją karczy średnicy 40-50cm w km 0+199 str L

- 1,00 szt.

20) Wykonanie przepustu rurowego PCV 100 w otwartym wykopie pod ul. Gdańską w km

0+315 - 17,00 m

- ROBOTY ZIEMNE

1.WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1) Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału - 99,00 m3

2. WYKONANIE NASYPÓW

1) Nasypy z gruntu nośnego dobrze zagęszczanego z zakupem materiału, dowiezieniem,

wbudowaniem oraz zagęszczeniem - 195,98 m3

- ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1. KANALIZACJA DESZCZOWA

1) Roboty pomiarowe - trasa kanału -  0,10 km

2) Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 8cm z odwiezieniem i utylizacją gruzu - 19,51 m2

3) Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - 19,51 m2

4) Wykopy pod elementy kanalizacji deszczowej - 541,12 m3

5) Zasypywanie elementów kan. deszczowej gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami - 541,12 m3

6) Plantowanie skarp i korony nasypów - 54,90 m2

7) Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5 na przekopach pod kd -  19,51 m2

8) Odbudowa nawierzchni bitumicznej gr. 5cm do poziomu istniejącego mieszanką mineralno

asfaltową - 19,51 m2

9) Podłoża pod kanały rurowe grubości 10cm - 82,80 m2

10) Podłoża pod kanały rurowe o grubości 20cm - 82,80 m2

11) Kanały z rur kielichowych PCV średnicy 250mm - 73,00 m

12) Przykanaliki z rur kielichowych PCV średnicy 200mm - 30,50 m

13) Rury ochronne stalowe średnicy 300mm - 1,00 m

14) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200mm w gotowym wykopie - 2,00 kpl

15) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1500mm w gotowym wykopie - 1,00 kpl

16) Studzienki ściekowe z elementów betonowych z osadnikiem - 5,00 kpl

- PODBUDOWY

1. KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA

1) Wykonanie koryta o głęb. 10 cm  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża –

2 271,21m2

2) Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm pod nową nawierzchnię chodników i wjazdów -

2 271,21 m2

2. OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1) Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkorozpadową pod wyrównanie i

warstwę ścieralną - 7 636,80 m2

- NAWIERZCHNIA

1. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO DLA RUCHU KR2

1) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W50/70 średniej ilości 120kg/m2 –

439,18 Mg

2) Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S70/100 grubości 4cm -

3 818,40 m2

- OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

1. OZNAKOWANIE POZIOME

1) Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - przejścia piesze i inne - 103,81 m2

2. OZNAKOWANIE PIONOWE

1) Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie

i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami – 18 szt.

2) Tarcze „średnie”- wyliczenie ilości wg proj. wykonawczego zawierającego docelową

organizację ruchu  - 20 szt.

3) Tabliczki do znaków - 4 szt.

3. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY

1) Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne U-12b - 22,00 m

- ELEMENTY ULIC

1. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1) Krawężniki betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu

C12/15 - 1 124,00 m

2. CHODNIKI  Z KOSTKI BETONOWEJ

1) Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo–

piaskowej gr. 5cm - 1 662,71 m2

2) Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej z rozbiórki - przełożenie istniejących

chodników - 109,00 m2

3. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

1) Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową - 529,00 m

4. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

1) Zjazdy do posesji i progi zwalniające z kostki betonowej, wibroprasowanej szarej gr. 8 cm

na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm na podbudowie z betonu B7,5 gr. 15cm

- 643,90 m2

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 3 dni od

zgłoszenia wniosku o przejęcie terenu budowy .

2. Termin zakończenia robót:	 30 wrzesień 2013 r.

§ 4

- Zamawiający powierza funkcję Inspektora Nadzoru w osobie: ……………………………. ………………………… , adres: ………………………………………..…………………, działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:  ……….. ……………………… …………………………………………….,  adres: …………………………………………

§ 5

1. Wartość robót określona jest na kwotę w wysokości: ………………….zł (słownie:

…………………………………………………………..).

Powyższa kwota jest ceną brutto i zawiera należny podatek VAT 23 %.w wys.

……………zł  (słownie:  …………………………………………………………..).

2.  Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi Dokumentacja Projektowa

i Kosztorys Ofertowy stanowiący załącznik do Umowy.

3.  Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

4.  Rozliczenia za roboty będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych  elementów robót. Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

5. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego.

6. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne              do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez   Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru                          i Zamawiającego. Zakres oraz warunki wykonania robót dodatkowych powinne wynikać

i być ujęte w umowie na wykonanie robót dodatkowych. Umowa na roboty dodatkowe, będzie przedmiotem zatwierdzenia przez instytucję, która zatwierdziła umowę zasadniczą.

7. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% kwoty określonej w ust.1, przez cały czas trwania umowy.

8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

9. Kosztorysy na roboty dodatkowe będą opracowywane w oparciu o następujące założenia: stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zostały w ofercie, ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości średnie). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym sprzęt był używany.  Podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y.

§ 6

- Odbiory i rozliczenie robót będzie następowało w oparciu o przyjęty harmonogram rzeczowo – finansowy.

- Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych robót.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.

- Materiały rozbiórkowe, które zdaniem Zamawiającego będą przydatne do wykorzystania przez Zamawiającego, winne być posegregowane i dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego .

§ 8

- Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań            na terenie budowy. Jeżeli wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia

ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu.

- Ponadto wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do wykonania badań                  i sprawdzeń robót przez niezależne laboratorium o uznanych kompetencjach, wyszczególnionych w SST oraz dodatkowych badań i sprawdzeń (zakres określony zostanie przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym).

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                     i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą               lub aprobatę techniczną.

- Wyroby budowlane użyte przy realizacji powyższego zadania winne spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.

- Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: będzie zobowiązany do odkrycia robót                 lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót            do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich            lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy.

§ 12

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,1% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

§ 13

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia          w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru               do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić                od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi; jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale ich rodzaj umożliwia użytkowanie, a odchyłki od normy mieszczą się           w granicach tolerancji SST, to zostaną uznane za wady trwałe i zostaną naliczone stosowne potrącenia zgodnie z Wymaganiami Technicznymi rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia w sprawie procedury odbioru końcowego :

odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu operatu kolaudacyjnego zawierającego :

- Protokóły odbiorów częściowych.

- Protokóły odbioru robót zanikających.

- Specyfikacje techniczne.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Księgę Obmiaru.

- Dziennik Budowy.

- Wyniki badań kontrolnych, sprawdzeń oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych.

- Atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów.

- Sprawozdanie techniczne.

- Kosztorys powykonawczy.

- Dokumentację powykonawczą z naniesieniem wszystkich zmian wynikłych w trakcie robót.

- Dokumentację geodezyjnego wyznaczenia projektowanego obiektu w terenie, a po zakończeniu robót geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obejmującą położenie obiektów na gruncie. Dokumentacje geodezyjne sporządza uprawniony geodeta;

- Karta gwarancyjna.

- Inne dokumenty i badania wymagane przez Inspektora Nadzoru.

6.  Operat kolaudacyjny zostanie sporządzony staraniem i na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz             do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 niniejszej Umowy.

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % co stanowi ……………..zł, (słownie: ………………………………….).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ………………………………………………………………………………………………. (np. ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i ubezpieczeniowej gwarancji wykonania napraw gwarancyjnych).

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi;

70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

4.     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 ust.1 zostanie

zwolnione w:

70% kwoty w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego;

30% kwoty w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 15

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną                 na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, o ile te zmiany będą korzystne                   dla Zamawiającego:

- z powodu wystąpienia robót dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy;

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

2. W wyniku zaistnienia w/w okoliczności w § 15 ust. 1 dopuszcza się zmianę terminu  Wyko -

nania umowy o czas niezbędny do zrealizowania zadania.

3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana  postanowień zawartej Umo

wy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego,

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy.

§ 16

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy                 nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni             od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc ( nie  dotyczy to przerwy spowodowanej warunkami zimowymi).

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,               na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone                      lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 17

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 18

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 20

Wykaz załączników do Umowy:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Formularz Oferty.

4. Kosztorys Ofertowy.

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                             WYKONAWCA:

.................................................	                                  .........................................................