UMOWA NR …… / PZD / 2014

zawarta w dniu  …………………….. r. w Olecku, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg           w Olecku, mającym siedzibę w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, NIP 847-13-94–600, REGON 790676004 zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby:

1. Pan inż. Dariusz Kozłowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku
2. Pani Halina Jewdokimow - Główna Księgowa Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku
a

firmą ……………………………………………………………………………..…………….. ………………………………………  NIP ……………………… REGON ………..……….

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

………………………………………………………

………………………………………………………

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na: Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo - Chełchy - dr. kraj. nr 16 w m. Babki Gąseckie, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego Budowy drogi powiatowej nr 1907N Kijewo - Chełchy - dr. kraj. nr 16 w m. Babki Gąseckie.

1. Zakres według Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami , SST, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

3. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

§ 2

Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej integralną część umowy, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 3 dni od

zgłoszenia wniosku o przejęcie terenu budowy .

2. Termin zakończenia robót:	 12 listopad 2014 r.

§ 4

- Zamawiający powierza funkcję Inspektora Nadzoru w osobie: ……………………………. ………………………… , adres: ………………………………………..…………………,

działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:  ………..……………………… …………………………………………….,  adres: …………………………………………

§ 5

1. Wartość robót określona jest na kwotę w wysokości: ………………….zł (słownie:

…………………………………………………………..).

Powyższa kwota jest ceną brutto i zawiera należny podatek VAT 23 %.w wys.

……………zł  (słownie:  …………………………………………………………..).

2.  Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi Dokumentacja Projektowa

i Kosztorys Ofertowy stanowiący załącznik do Umowy.

3.  Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

4.  Rozliczenia za roboty będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych  elementów robót. Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

5. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego.

6. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne              do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez

Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru                          i Zamawiającego. Zakres oraz warunki wykonania robót dodatkowych powinne wynikać

i być ujęte w umowie na wykonanie robót dodatkowych. Umowa na roboty dodatkowe, będzie przedmiotem zatwierdzenia przez instytucję, która zatwierdziła umowę zasadniczą.

7. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% kwoty określonej w ust.1, przez cały czas trwania umowy.

8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

9. Kosztorysy na roboty dodatkowe będą opracowywane w oparciu o następujące założenia: stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zostały w ofercie, ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości średnie). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym sprzęt był używany.  Podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y.

§ 6

- Odbiory i rozliczenie robót będzie następowało zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Płatności będą dokonywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, płatną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 11 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Bieg terminu zapłaty faktur w przypadku złożenia ich Zamawiającemu, ulega zawieszeniu w przypadku nie dołączenia przez Wykonawcę do faktur dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§ 7

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie              z technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.

§ 8

- Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Do obowiązku Wykonawcy należy zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań            na terenie budowy. Jeżeli wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma obowiązek zapewnić

bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia

ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu.

- Ponadto wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do wykonania badań                  i sprawdzeń robót przez niezależne laboratorium o uznanych kompetencjach, wyszczególnionych w SST oraz dodatkowych badań i sprawdzeń (zakres określony zostanie przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym).

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                     i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

- Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty wymienione w § 9 pkt. 2

- Wyroby budowlane użyte przy realizacji powyższego zadania winne spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

§ 10

- Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy                       o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

- Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia Umowy                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej określonych w SIWZ wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo.

- Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność                      z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy (Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł).

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.

- Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął            w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy                     w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 12, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 12 i 13 uwag powodujących zaistnienie zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

- Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.

§ 12

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy.

§ 13

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,05% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 000,00 zł za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom w wysokości 20 000,00 zł

§ 14

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia          w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru               do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić                od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi; jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale ich rodzaj umożliwia użytkowanie, a odchyłki od normy mieszczą się           w granicach tolerancji SST, to zostaną uznane za wady trwałe i zostaną naliczone stosowne potrącenia zgodnie z Wymaganiami Technicznymi rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia w sprawie procedury odbioru końcowego :

odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego zawierającego :

- Protokóły odbiorów częściowych.

- Protokóły odbioru robót zanikających.

- Specyfikacje techniczne.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Księgę Obmiaru.

- Dziennik Budowy.

- Wyniki badań kontrolnych, sprawdzeń oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych.

- Atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów.

- Sprawozdanie techniczne.

- Kosztorys powykonawczy.

- Dokumentację powykonawczą z naniesieniem wszystkich zmian wynikłych w trakcie robót.

- Dokumentację geodezyjnego wyznaczenia projektowanego obiektu w terenie, a po zakończeniu robót geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obejmującą położenie obiektów na gruncie. Dokumentacje geodezyjne sporządza uprawniony geodeta;

- Karta gwarancyjna.

- Inne dokumenty i badania wymagane przez Inspektora Nadzoru.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz             do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 niniejszej Umowy.

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % co stanowi ……………..zł, (słownie: ………………………………….).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ………………………………………………………………………………………………. (np. ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i ubezpieczeniowej gwarancji wykonania napraw gwarancyjnych).

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi;

70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

4.     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 ust.1 zostanie

zwolnione w:

70% kwoty w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego;

30% kwoty w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi.

5.   W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót

i pokrycia roszczeń tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 16

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną                 na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, o ile te zmiany będą korzystne                   dla Zamawiającego:

- z powodu wystąpienia robót dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy;

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

2. W wyniku zaistnienia w/w okoliczności w § 16 ust. 1 dopuszcza się zmianę terminu  Wyko -

nania umowy o czas niezbędny do zrealizowania zadania.

3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana  postanowień zawartej Umo -

wy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla

Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 17

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy                 nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni             od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc ( nie  dotyczy to przerwy spowodowanej warunkami zimowymi).

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,               na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone                      lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 19

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

Wykaz załączników do Umowy:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Formularz Oferty.

5. Kosztorys Ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                             WYKONAWCA:

.................................................	                                  .........................................................