CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

„MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI”

NR WNIOSKU WND-POKL.09.02.00-28-011/12

Projekt „Myślimy o przyszłości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wartość projektu wynosi  624 692 złotych.

Kwota dofinansowania to 544 742 złotych.

Termin realizacji projektu przypada na okres od 01.09.2012 r. do 30.06. 2015 r.

Głównym celem projektu jest podniesie poziomu wykształcenia 290 uczniów ZST w Olecku w okresie od 9.2012 r do 6.2015 r. poprzez uczestnictwo w  dodatkowych zajęciach  
wyrównawczych i specjalistycznych oraz kursach nadających dodatkowe kwalifikacje 
ułatwiające start na rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu to:

- uzupełnienie w okresie od 9.2012 r. do 6.2015 r. treści programowych  z języka 
angielskiego i matematyki oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych z przedmiotów 
zawodowych poprzez zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne,

- umożliwienie uczniom ukończenie praktyk zawodowych w dużych specjalistycznych przedsiębiorstwach w okresie od 3.2013 r. do 5.2015 r.,

- wzbogacenie w okresie od 1.2013 r. do 6.2015 r. oferty kształcenia zawodowego 
i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez kursy nadające dodatkowe kwalifikacje,

- wyrównanie w okresie od 10.2012 r. do 5.2015 r. szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich.

W projekcie zaplanowano 5 zadań zgodnych ze szczegółowym budżetem 
i harmonogramem projektu.

ZADANIE 1. REKRUTACJA DO PROJEKTU (9-10.2012/9-10.2013/9-10.2014)

- Przeprowadzenie rozeznania cenowego zgodnie z PZP na zatrudnienie Specjalisty 
ds. Zamówień Publicznych.

- Wybór ofert i zawarcie umowy zlecenia ze Specjalistą ds. Zamówień Publicznych.

- Przeprowadzenie postępowań przetargowych.

- Zawarcie umów z Wykonawcą/ Wykonawcami.

- Organizacja spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, w tym przygotowanie materiałów 
informacyjnych.

- Posiedzenia komisji rekrutacyjnych.

ZADANIE 2. ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I SPECJALISTYCZNE 10.2012 - 5.2013/ 10.2013 - 5.2014/ 10.2014 - 5.2015)

- Opracowanie wykazu pomocy dydaktycznych.

- Przeprowadzenie testów i badania ewaluacyjnego określającego problemy i potrzeby.

- Ustalenie planu i harmonogramu zajęć dostosowanego do potrzeb uczestników.

- Zakup sprzętu i kompletów podręczników.

- Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych - ogółem 1008 godzin dodatkowych zajęć  
(48h x 7 grup x 3 lata szkolne):

- rysunek techniczny w zawodzie mechanik,

- rysunek techniczny w zawodach budowlanych,

- Szkolna Akademia Systemów Operacyjnych i Sieci Komputerowych (dalej SASOiSK),

- zajęcia wyrównawcze z ekonomii i rachunkowości,

- zajęcia wyrównawcze z technik komputerowych,

- zajęcia wyrównawcze z matematyki,

- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

- Przeprowadzenie podsumowującego badania ewaluacyjnego i opracowanie wyników.

ZADANIE 3 WZBOGACENIE OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (2-5.2013 /2-5.2014/2-5.2015)

- Wyłonienie wykonawcy kursów.

- Wybranie uczestników kursów.

- Przeprowadzenie kursów:

- kurs prawa jazdy kategorii B (8 osoby x 3 lata szkolne),

- kurs posadzkarza glazurnika z elementami wykańczania pomieszczeń (6 osób x 3 lata szkolne),

- kurs tworzenia stron WWW (6 osób x 3 lata szkolne),

- kurs stylizacji paznokci i wizażu (8 osoby x 3 lata szkolne),

- obsługa wózka widłowego (6 osób x 3 lata szkolne).

- Przeprowadzenie egzaminów po zakończeniu kursów (egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy kategorii B; certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego oraz  Urzędu 
Regulacji Energetyki; certyfikat ECDL WebStarter/Web Editing).

ZADANIE 4 PRAKTYKI ZAWODOWE (4-5.2013/4-5.2014/4-5.2015)

- Przygotowanie i organizacja praktyk zawodowych.

- Wybór uczestników praktyk.

- Przeprowadzenie praktyk zawodowych:

- praktyka w zawodzie technik  mechanik (6 osób x 3 lata szkolne),

- praktyka w zawodzie informatyk (6 osób x 3 lata szkolne).

ZADANIE 5 ORGANIZACJA DORADZTWA ZAWODOWEGO (1-6.2013/1-6.2014/ 
1-6.2015)

- Organizacja zajęć z doradcą zawodowym.

- Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego – łącznie 18 godzin zajęć (zajęcia 
po 2 godziny w trzech  klasach x 3 lata szkolne).

- Konsultacje indywidualne doradcy zawodowego – 336 godzin konsultacji indywidualnych (średnio 4 godziny tygodniowo, 112 godzin w roku szkolnym).

- Wyjazd na uczelnie techniczne w Warszawie (łącznie dwa wyjazdy: jeden w 2013 r. 
i jeden w 2015 r.).

- GŁÓWNE WSKAŹNIKI POMIARU

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe – 2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały 
z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych – 1. Liczba uczniów 
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach 
i praktykach w ramach projektu – 36. Liczba uczniów i uczennic ZST biorących udział 
w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i specjalistycznych, oraz nadających dodatkowe kwalifikacje – 290. Liczba uczniów, którzy podnieśli swoje umiejętności i kwalifikacje 
w zakresie języka angielskiego, matematyki i przedmiotów zawodowych w ramach projektu 
– 200. Liczba uczniów w zawodach technik mechanik i informatyk, którzy podnieśli swoje umiejętności i kwalifikacje w zakresie praktycznej nauki zawodu – 36. Liczba uczniów, 
którzy ukończyli kursy, zdali egzaminy i uzyskali świadectwa ukończenia i certyfikaty – 67. Liczba uczniów, którzy skorzystali z doradztwa zawodowego i zdobyli wiedzę na temat 
dalszej ścieżki edukacyjnej lub kariery zawodowej – 290. Ilość szkół doposażonych w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne w ramach projektu – 1. Liczba uczniów, którym umożliwiono udział 
w projekcie poprzez zakwaterowanie i wyżywienie w internacie – 45.

- MONITOROWANIE REZULTATÓW:

- badanie rezultatów twardych, m.in. deklaracje uczestnictwa, listy płac i karty czasu pracy, listy obecności i dzienniki zajęć pozalekcyjnych, testy kompetencyjne, foto-relacje 
z wyjazdów, wyniki egzaminów,

- badanie rezultatów miękkich – trzykrotne badanie ankietowe (na koniec każdego roku szkolnego), z uzyskanych danych zostaną opracowane 3 raporty ewaluacyjne.

Rezultaty miękkie mierzone będą metodami i narzędziami stosowanymi w badaniach 
socjologicznych (wywiad, ankiety). Badanie będzie trzykrotne po zakończeniu zajęć 
dydaktycznych w każdym roku szkolnym.

Podstawowym źródłem informacji o osiągniętych rezultatach będzie: dokumentacja 
szkoleniowa projektu, wyniki testów sprawdzających osiągnięcia uczniów i wyniki badań ankietowych dla nauczycieli i rodziców, wywiady z kadrą kierowniczą szkół i zespołem 
projektowym, oceny projektów uczniowskich przez zewnętrznych ekspertów w czasie 
konkursów. Ta różnorodność źródeł i narzędzi pozwoli na obiektywną ocenę i weryfikację rezultatów.

- WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU.

Realizacja projektu wpisuje się w założenia POKL i koncepcji zrównoważonego rozwoju. Projekt umożliwi realizację programu rozwojowego w postaci dodatkowych zajęć 
wyrównawczych, specjalistycznych i kursów nadających dodatkowe kwalifikacje, przyczyni się także do wyrównania dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Nastąpi także modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez zorganizowanie w ramach projektu kursów nadających dodatkowe 
kwalifikacje zawodowe. Równy dostęp do udziału w projekcie będą mieli wszyscy uczniowie szkoły bez względu na płeć czy pochodzenie.

Zakładamy, że poprzez realizację projektu nastąpi wzbogacenie oferty edukacyjnej ZST, wzrost prestiżu placówki, a to z kolei przełoży się na przyszły wybór kandydatów do szkoły. Realizacja projektu wpłynie także na rodziców uczestników projektu poprzez zaangażowanie ich do pracy z dzieckiem w domu (głównie przy wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej). Projekt przyczyni się do podniesienia jakości pomocy udzielanej przez szkoły dzieciom i ich rodzicom.

- NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI PRODUKTU.

Liczba doposażonych sal/pracowni – 1.

Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych – 1008 h (2.1 – 144 h; 2.2 – 144 h; 2.3 – 144 h; 2.4 – 
144 h; 2.5 – 144 h; 2.6 – 144 h; 2.7 – 144 h).

Liczba przeprowadzonych kursów nadających dodatkowe kwalifikacje – 15 (5 x 3 lata 
szkolne).

Liczba odbytych praktyk zawodowych – 6 (2 x 3 lata szkolne).

Ilość h zajęć z doradztwa zawodowego – 18 h (2 h x 3 klasy x 3 lata szkolne).

Ilość godzin indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym – 336 (112 h x 3 lata 
szkolne).

Ilość wyjazdów edukacyjnych – 2 (w 2013 r. i 2015 r.).

- ZARZĄDZANIE PROJEKTEM.

Biuro projektu będzie w siedzibie ZST wyposażone w meble, sprzęt i dostęp do Internetu. Posiadane zaplecze w postaci sal lekcyjnych sprosta wymogom logistycznym 
i merytorycznym planowanych zajęć. Wykonane zostaną 3 tabliczki informacyjne 
(2 zewnętrzne i 1 wewnętrzną na biuro). Na umowę zlecenie zatrudniony zostanie informatyk do prowadzenia strony internetowej projektu (średnio 8h/m-c w roku szkolnym). Zgodnie 
ze strukturą zarządzania, nad całością projektu będzie czuwać Kierownik (Kierowniczka) 
Projektu, reprezentujący instytucję na zewnątrz i koordynujący wszystkie zadania. Będzie 
on odpowiedzialny za pracę zespołu projektowego, opracowanie harmonogramu zajęć 
pracowników zatrudnionych przy projekcie oraz przygotowywanie dokumentacji projektu. Szczegółowy zakres obowiązków Kierownika został określony w SIWZ i wzorze umowy.