Uchwała  Nr ................ 2007

Rady  Powiatu   w  Olecku

z  dnia ....................... 2007r

zmieniająca uchwałę w  sprawie  wysokości  finansowania  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  przebudowa (modernizacja) Szpitala

Powiatowego w Olecku przy udziale innych jednostek  samorządowych

Na  podstawie  art. 4  ust.1  pkt. 2  i  art. 12 pkt 8 lit. h  ustawy  z  dnia            5  czerwca  1998r  o  samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z  późn. zm. ), oraz  uchwały  nr  XXIII/158/04  Rady Powiatu  w  Olecku  z  dnia  27  października  2004r  w  sprawie   przyjęcia  do  realizacji  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą „ Przebudowa (modernizacja)  Szpitala  Powiatowego  w Olecku” przy  udziale  innych  jednostek  samorządowych, uchwala  się  co  następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/213/05 z dnia 18 lutego 2005r w sprawie wysokości finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Przebudowa (modernizacja) Szpitala Powiatowego w Olecku” przy udziale innych jednostek samorządowych załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Przewodniczący  Rady Powiatu

Marian  Świerszcz

Załączniki do uchwały nr  ......................... 07 Rady Powiatu w Olecku z dnia......................... 2007r.

w sprawie wysokości finansowania zadania inwestycyjnego

pod nazwą „Program przebudowy (modernizacja) Szpitala Powiatowego w Olecku”

przy udziale innych jednostek samorządowych

PLANOWANA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA

Tabela 1. Środki własne.

| Jednostka samorządu terytorialnego | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Ogółem w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005-2008 |
| Gmina Olecko |  | 318 892,00 | 446 308,00 | 191 275,00 | 956 475,00 |
| Gmina Wieliczki |  | 44 690,00 | 70 217,00 | 30 093,00 | 145 000,00 |
| Gmina Świętajno |  | 30 003,00 | 87 498,00 | 37 499,00 | 155 000,00 |
| Gmina Kowale Oleckie |  | 18 003,00 | 141 398,00 | 60 599,00 | 220 000,00 |
| Powiat | 46 215,00 | 51 906,00 | 106 315,00 | 45 564,00 | 250 000,00 |
| Spółka | 55 645,24 | 122 348,15 | 663 602,27 | 115 883,05 | 957 478,71 |
| Razem wkład j.s.t. | 101 860,24 | 585 842,15 | 1 515 338,27 | 480 913,05 | 2 683 953,71 |

2.  Roboty  dodatkowe

| Powiat | - | - | 135 000,00 | 1 214 463,21 | 1 349 463,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.  Środki  z  robotami  dodatkowymi

| Jednostka samorządu terytorialnego | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Ogółem w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005-2008 |
| Gmina Olecko |  | 318 892,00 | 446 308,00 | 191 275,00 | 956 475,00 |
| Gmina Wieliczki |  | 44 690,00 | 70 217,00 | 30 093,00 | 145 000,00 |
| Gmina Świętajno |  | 30 003,00 | 87 498,00 | 37 499,00 | 155 000,00 |
| Gmina Kowale Oleckie |  | 18 003,00 | 141 398,00 | 60 599,00 | 220 000,00 |
| Powiat | 46 215,00 | 51 906,00 | 241 315,00 | 1 260 027,00 | 1 599 463,21 |
| Spółka | 55 645,24 | 122 348,15 | 663 602,27 | 115 883,05 | 957 478,71 |
| Razem wkład j.s.t. | 101 860,24 | 585 842,15 | 1 650 338,27 | 1 695 376,26 | 4 033 416,92 |

Tabela 4. Dofinansowanie.

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 | RAZEM | Procentowo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki Kwalifikowane | 100 640,00 |  | 1 527112,00 |  | 4 422 059,62 | 864 760,42 | 6 914 572,04 | 100,00% |
| ERDF | 51 960,43 |  | 788 558,65 |  | 2 474 579,42 | 254 895,04 | 3 569 993,54 | 51,63% |
| Budżet | 10 064,00 |  | 152 711,20 |  | 442 205,96 | 86 476,04 | 691 457,20 | 10,00% |
| Wydatki Niekwalifikowane |  | 1 220,00 |  | 39 647,25 | 14 105,26 | 10 456,09 | 65 428,60 |  |

# Olecko, dnia 2007-09-10

## UZASADNIENIE     DO      UCHWAŁY

W  trakcie  realizacji  obiektu  wielokrotnie  ulegały  zmianom przepisy   między  innymi  warunków  technicznych , jakim  powinny  odpowiadać   budynki i  ich  usytuowanie (  Dz.U. Nr 75, poz.690   z   12 kwietnia  2002r  zmiany:  Dz. U. z  2003r. Nr 33,  poz. 270;  z  2004r. Nr 109, poz. 1156 )  i  wymagań   jakim  powinny  odpowiadać  pod  względem  fachowym  i  sanitarnym  pomieszczenia i  urządzenia  zakładu  opieki  zdrowotnej              ( Dz.U.   z  2006r. Nr 213,  poz. 1568 ).   Z  tego  też  względu   zasięgnięto  opinii  rzeczoznawcy  p poż, który  jednoznacznie  stwierdził, że  nikt    nie  odbierze  szpitala  jeśli  nie  będzie  dostosowany  do  obowiązujących  przepisów. W  związku  z  powyższym  należało  dostosować   wentylację  z  klimatyzacją,    opracowano   dokumentację z  zaprojektowaną  odpowiednią  ilość  dodatkowych  klap  p.poż  na   przewodach  wentylacyjnych  zabezpieczających  poszczególne  piętra.  Z  tym  się  wiązało   dostosowanie  instalacji  elektrycznej, instalacji  sygnalizacyjnej  na  poszczególnych  piętrach  oraz   ze  względu  na  brak  możliwości  podłączenia  w  istniejącej wymianę centrali  p.poż   Projekt  przewidywał  zastosowanie  sterylizatorów  elektrycznych,  przy  takim  rozwiązaniu  należało  wymienić  dużą  ilość  istniejących  już  przewodów    elektrycznych   na  inne  o  grubszych  przekrojach.  Podjęto  decyzję  o  zamontowaniu  w  piwnicy  budynku  szpitala  wytwornicy  pary  i   przejście  ze sterylizatorów    elektrycznych  na  parowe.  Takie  rozwiązanie  wymusiło  wykonanie  pomieszczenia generatora  pary  w  pomieszczeniu akumulatorni,  którą  przeniesiono  do   pomieszczenia  central  wentylacyjnych.  W  trakcie  wykonywanych  prac  na  obiekcie   stwierdzono,  że  nie  wszystkie roboty  budowlano  instalacyjne  zostały  uwzględnione  w  kosztorysach         inwestorskich  między  innymi  pominięte  zostały  roboty   budowlane  na  dwóch  klatkach  schodowych  pełniących  funkcję  dróg  ewakuacyjnych,  rampy  do  apteki  na  zewnątrz  budynku,  sprężarkowni  usytuowana  przy  budynku  RKTS, instalacja  elektryczna  w   pomieszczeniu  próżni   i  ściana  osłonowa  galerii. W  wyniku  przeprowadzonej  z  udziałem  autora  projektu  oceny  stanu   technicznego  elewacji   stwierdzono  konieczność  zastosowania  dodatkowych  elementów  wzmacniających  mocowanie    istniejącego  ocieplenia  oraz  zmianę  technologii  wykonania  elewacji  na   ścianach  klatek  schodowych. W  związku  z  powyższym wystąpiły różnice w ilościach robót pomiędzy stwierdzonym stanem do wykonania  a ujętym   w  kosztorysach ofertowych.

Sporządzone  zostały  kosztorysy  robót  dodatkowych  i  po  ich  sprawdzeniu  opracowano  zestawienie   kosztów  tych  robót , które  przedstawia  się  jak  poniżej.

Zestawienie kosztów – kosztorysy na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji     budowy – Szpital Powiatowego  w  Olecku.

Roboty budowlane.

- Akumulatornia                                                                             –          11 288,96 zł

- Elewacja                                                                                        –        139 655,80 zł

- Klatki schodowe                                                                           –          74 015,77 zł

- Sprężarkownia                                                                              -          19 509,09 zł

- Rampa do apteki                                                                          –          17 951,61 zł

- Pomieszczenie przy windach poziom 02                                    –          10 026,15 zł

7.   Ściana osłonowa  galeri                                                                –       137 822,63 zł

Razem                                                                                                     410 270,01 zł

Roboty sanitarne.

- Kanalizacja deszczowa                                                       –                   16 986,88 zł

- Instalacja pary technologicznej                                         –                   20 472,96 zł

- Instalacja wodociągowa                                                      –                   11 761,03 zł

- Instalacja  ciepła technologicznego                                    –                   74 886,45 zł

- Wentylacja i  klimatyzacja                                                  –                204 185,31 zł

Razem                                                                                                      328 292,63 zł

Roboty elektryczne.

- Instalcja  zasilania i  sterowania central  wentylacyjnych       -           71 003,66 zł

- Instalacja elektryczna IV p strona prawa              –                             14 207,91 zł

- Instalacja sterująca i zasilająca  sygnalizację  dymu na klatkach –    35 977,18 zł

- Instalacja pomieszczenia próżni                                          –                  10 600,27 zł

- Instalacja pomieszczenia UPS                                              -                  50 133,54 zł

- Instalacja i rozdzielenie klap ppoż.                                      –               128 431,83 zł

- Instalacja sprężarkowni                                                        –                 36 192,83 zł

- Instalacja  sygnalizacji ppoż.                                                –                 15 145,51 zł

### Razem                                                                                                       361 692,73 zł

Ogółem   dodatkowe roboty  budowlano- instalacyjne

netto         1 100 255,37 zł

brutto       1 342 311,55 zł

#### Wynagrodzenie  inspektora  nadzoru 0,65%  brutto

od  wartości  robót  budowlano-instalacyjnych

netto   1 100 255,37  x  0,65% =                                                        7 151,66zł

netto              5  862,02zł

Ogółem  roboty  dotykowe  wraz  z  wynagrodzeniem

inspektora  nadzoru  zamykają  się  kwotą             netto        1 106 117,39 zł

brutto      1 349 463,21 zł

Wartość  kontraktu roboty  budowlano - instalacyjne  netto         5 550 617,24 zł

brutto        6 771 753,03 zł

Wartość  inwestycji  z  wydatkami  kwalifikowanymi

wynosi                                                                        brutto       6  914 572,04 zł

w tym:

roboty budowlano-instalacyjne                                        6 771 753,03 zł

dokumentacja   budowlana                                                   86 000,00 zł

studium wykonalności                                                         14 640,00 zł

nadzór   inwestorski                                                             36 079,01 zł

promocja                                                                                6 100,00 zł

Wydatki  niekwalifikowane                                       brutto          65 428,60 zł

w  tym:

opracowanie wniosku                                                            1 220,00 zł

konsult. Opracowania  studium                                             1 220,00 zł

ogłoszenie w gazecie                                                                466,65 zł

dziennik  bud.                                                                              34,96 zł

uzgodnienia p.poż                                                                      350,00 zł

inwentaryzacja. budynku                                                        6 100,00 zł

dostosowanie do przepisów                                                  28 060,00 zł

nadzór  autorski                                                                      3 415,64 zł

obsługa bankowa i odsetki od pożyczki na  prefionansow.  24 561,35 zł

Roboty  dodatkowe  budowlano - instalacyjne           brutto       1 342 311,55 zł

Wynagrodzenie  inspektora  nadzoru

od     robót  dodatkowych                                           brutto              7 151,66 zł

Ogółem wartość inwestycji               brutto        8 329 463,85 zł

20%  od  wartości  kontraktowej  wynosi    1 110 123,45  zł  jest  to  kwota  wyższa  od  wyliczonej  kwoty  robót  dodatkowych       1 106 117,39 zł

Roboty  dodatkowe  nie  przekraczają  20%  wartości  kontraktu.  Zgodnie      z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych  w  momencie  zawierania  umowy  z  wykonawcą obowiązywał  przepis  mówiący  o  zleceniu  temu  samemu  wykonawcy  wynikłych  w trakcie  realizacji  inwestycji   robót  dodatkowych  gdy  ich  wartość   nie  przekracza  20%  wartości  podstawowej  kontraktu.

Wnioskuję o zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą „INTREX„ Wieliczki

Sporządził